## 附件3
附件3
2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估
反馈问题整改任务分解和责任分工表
（国家反馈我市具体问题）
问题清单 |  |  | 任务清单 |  |  | 责任单位 | 整改时限
整改问题 |  |  | 整改措施 | 村级问题 | 整改完成情况
序号 | 具体问题 | 问题简述
1 | 个别村防止返贫监测政策宣传不够到位。 | 第三方评估抽查的某村32户（包括监测户17户，脱贫户8户，一般农户7户），一般农户均表示没有收到防止返贫监测对象申报政策“明白纸”，也不知晓申报政策的条件和要求。随机走访该村另外4户一般农户，也均表示没有收到申报政策“明白纸”。该村所在乡镇干部访谈时表示，只给脱贫户和监测户发放了申报政策“明白纸”，没有给一般农户发放。 | （8）结合“大走访大排查大整改”，对全镇农户“明白纸”发放情况进行全面核查，确保全镇所有农户全部发放到位。 |  | 每月按时走访及政策宣传（渝防贫APP） | 中讯村 | 9月10日前完成
|  |  | （9）根据区制作的防止返贫监测政策宣传册或视频，结合“集中排查”等工作，进村入户开展政策宣传。 | 个别时间段未做到全覆盖走访脱贫户、监测户，未讲清相关政策。 | 每月按时走访及政策宣传（渝防贫APP） |  | 长期坚持
2 | 部分地区农村水质不合格，供水工程维修养护不够到位 | 2023年度国务院推动高质量发展综合督查指出，某区部分农村生活饮用水氟化物含量、砷含量、浑浊度均超国家标准上限。 | （10）加强农村饮水安全动态监测。持续开展农村饮水安全动态监测，发现问题即知即改，按月清零动态销号，守牢农村饮水安全底线。 | 未开展每月饮水安全动态监测，按月清零动态销号。 | 每月动态监测 | 中讯村 | 长期坚持

## 附件4
附件4
2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改任务分解和责任分工表
（全国面上问题）
问题清单 |  |  | 任务清单
整改问题 |  |  | 整改措施 | 村级问题 | 整改完成情况 | 责任单位 | 整改时限
序号 | 具体问题 | 问题简述
1 | 有的地方部分脱贫人口增收存在一定风险 | 有的地方存在脱贫人口收入数据信息采集不规范的情况，有的未入户采集，有的未落实脱贫户和信息采集人“双签字”，有的数据偏差大、群众不认可。 | （11）加强脱贫人口收入信息动态管理工作，强化数据审核把关，确保数据真实准确、群众认账，将脱贫人口收入信息动态管理工作纳入考核评估内容。 | 部分脱贫户对收入存在疑问，数据存在偏差。 | 每月动态调整收入信息 | 中讯村 | 9月10日前完成，长期坚持
2 | 各地在增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力上还存在一些亟待补齐的短板弱项，帮扶产业发展、脱贫群众就业增收面临较大不确定性 | 部分脱贫人口务工就业难度加大。部分脱贫劳动力技能水平仍然相对较低，一些脱贫人口靠打零工实现就业，就业质量不高。当前我国经济持续回升向好的基础还不稳固，部分行业特别是吸纳农民群众就业较多的中小企业经营困难，吸纳了近30%脱贫人口就业的建筑业、传统制造业等仍在恢复中，岗位供给还不充分，持续稳定脱贫人口务工就业规模面临压力。 | （12）加强脱贫人口务工就业动态监测，坚持“月调度、季通报”工作机制，对有需求的务工对象及时给予就业帮扶。 | 个别脱贫户返乡回流，我村给予就业推荐帮扶。 | 每月完善务工就业动态监测 | 中讯村 | 9月10日前完成，长期坚持